## Initial
Earned Value Analysis for Period 1
Task | % Complete | PV |  |  |  | EV | AC | SV | CV
|  | HR | Other | Total | PVPP
Define project scope and objectives | 10 | 4000 | 0 | 4000 | 800 | 400 | 800 | -400 | -400
Develop project schedule | 0 | 10360 | 0 | 10360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Establish project budget | 0 | 11200 | 0 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Assemble project team | 0 | 1600 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Develop project communication plan | 0 | 1600 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conduct market research | 100 | 7200 | 50000 | 57200 | 57200 | 57200 | 60000 | 0 | -2800
Define product requirements | 100 | 9800 | 0 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 0 | 0
Develop product concept | 0 | 5600 | 0 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Evaluate and select initial product design | 0 | 10360 | 0 | 10360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cummulative |  | 61720 | 50000 | 111720 | 67800 | 67400 | 70600 | -400 | -3200
Earned Value Analysis for Period 2
Task | % Complete | PV |  |  |  | EV | AC | SV | CV
|  | HR | Other | Total | PVPP
Define project scope and objectives | 100 | 4000 | 0 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0
Develop project schedule | 100 | 10360 | 0 | 10360 | 10360 | 10360 | 10360 | 0 | 0
Establish project budget | 100 | 11200 | 0 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 0 | 0
Assemble project team | 100 | 1600 | 0 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 0
Develop project communication plan | 100 | 1600 | 0 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 0
Conduct market research | 100 | 7200 | 50000 | 57200 | 57200 | 57200 | 60000 | 0 | -2800
Define product requirements | 100 | 9800 | 0 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 0 | 0
Develop product concept | 100 | 5600 | 0 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 0 | 0
Evaluate and select initial product design | 50 | 10360 | 0 | 10360 | 6216 | 5180 | 6216 | -1036 | -1036
Cummulative |  | 61720 | 50000 | 111720 | 107576 | 106540 | 110376 | -1036 | -3836
Earned Value Analysis for Period 3
Task | % Complete | PV |  |  |  | EV | AC | SV | CV
|  | HR | Other | Total | PVPP
Define project scope and objectives | 100 | 4000 | 0 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0
Develop project schedule | 100 | 10360 | 0 | 10360 | 10360 | 10360 | 10360 | 0 | 0
Establish project budget | 100 | 11200 | 0 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 0 | 0
Assemble project team | 100 | 1600 | 0 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 0
Develop project communication plan | 100 | 1600 | 0 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 0
Conduct market research | 100 | 7200 | 50000 | 57200 | 57200 | 57200 | 60000 | 0 | -2800
Define product requirements | 100 | 9800 | 0 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 0 | 0
Develop product concept | 100 | 5600 | 0 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 0 | 0
Evaluate and select initial product design | 100 | 10360 | 0 | 10360 | 10360 | 10360 | 10360 | 0 | 0
Network module | 85 | 15540 | 50000 | 65540 | 63573.8 | 55709 | 64884.6 | -7864.8 | -9175.6
Processor design | 100 | 15540 | 65000 | 80540 | 78123.8 | 80540 | 78123.8 | 2416.2 | 2416.2
GPU and RAM | 0 | 5180 | 25000 | 30180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Storage and optical drive | 0 | 15540 | 150000 | 165540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sensors | 0 | 15540 | 75000 | 90540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metal casing | 100 | 15540 | 10000 | 25540 | 24263 | 25540 | 20000 | 1277 | 5540
Display | 0 | 5180 | 15000 | 20180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Switches | 0 | 5180 | 10000 | 15180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hardware doccumentation | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UI design | 30 | 44400 | 250000 | 294400 | 97152 | 88320 | 103040 | -8832 | -14720
Patch design | 25 | 51800 | 350000 | 401800 | 90405 | 100450 | 100450 | 10045 | 0
Cummulative |  | 252660 | 1050000 | 1302660 | 465237.6 | 462279 | 481018.4 | -2958.6 | -18739.4
Earned Value Analysis for Period 4 (Estimated and Partially Forecasted)
Task | % Complete | PV |  |  |  | EV | AC | SV | CV
|  | HR | Other | Total | PVPP
Define project scope and objectives | 100 | 4000 | 0 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0
Develop project schedule | 100 | 10360 | 0 | 10360 | 10360 | 10360 | 10360 | 0 | 0
Establish project budget | 100 | 11200 | 0 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 0 | 0
Assemble project team | 100 | 1600 | 0 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 0
Develop project communication plan | 100 | 1600 | 0 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 0
Conduct market research | 100 | 7200 | 50000 | 57200 | 57200 | 57200 | 60000 | 0 | -2800
Define product requirements | 100 | 9800 | 0 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 0 | 0
Develop product concept | 100 | 5600 | 0 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 0 | 0
Evaluate and select initial product design | 100 | 10360 | 0 | 10360 | 10360 | 10360 | 10360 | 0 | 0
Network module | 100 | 15540 | 50000 | 65540 | 65540 | 65540 | 65540 | 0 | 0
Processor design | 100 | 15540 | 65000 | 80540 | 78123.8 | 80540 | 78123.8 | 2416.2 | 2416.2
GPU and RAM | 0 | 5180 | 25000 | 30180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Storage and optical drive | 90 | 15540 | 150000 | 165540 | 165540 | 148986 | 165540 | -16554 | -16554
Sensors | 85 | 15540 | 75000 | 90540 | 81486 | 76959 | 86000 | -4527 | -9041
Metal casing | 100 | 15540 | 10000 | 25540 | 24263 | 25540 | 20000 | 1277 | 5540
Display | 100 | 5180 | 15000 | 20180 | 20180 | 20180 | 16150 | 0 | 4030
Switches | 100 | 5180 | 10000 | 15180 | 15180 | 15180 | 15180 | 0 | 0
Hardware doccumentation | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UI design | 55 | 44400 | 250000 | 294400 | 206080 | 161920 | 206080 | -44160 | -44160
Patch design | 40 | 51800 | 350000 | 401800 | 261170 | 160720 | 261170 | -100450 | -100450
Cummulative |  | 252660 | 1050000 | 1302660 | 1029282.8 | 867285 | 1028303.8 | -161997.8 | -161018.8

## Final
Earned Value Analysis for Period 1
Task | % Complete | PV |  |  |  | EV | AC | SV | CV
|  | HR | Other | Total | PVPP
Define project scope and objectives | 10 | 4000 | 0 | 4000 | 800 | 400 | 800 | -400 | -400
Develop project schedule | 0 | 10360 | 0 | 10360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Establish project budget | 0 | 11200 | 0 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Assemble project team | 0 | 1600 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Develop project communication plan | 0 | 1600 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conduct market research | 100 | 7200 | 50000 | 57200 | 57200 | 57200 | 60000 | 0 | -2800
Define product requirements | 100 | 9800 | 0 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 0 | 0
Develop product concept | 0 | 5600 | 0 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Evaluate and select initial product design | 0 | 10360 | 0 | 10360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cummulative |  | 61720 | 50000 | 111720 | 67800 | 67400 | 70600 | -400 | -3200
Earned Value Analysis for Period 2
Task | %Complete | PV |  |  |  | EV | AC | SV | CV
|  | HR | Other | Total | PVPP
Define project scope and objectives | 100 | 4000 | 0 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0
Develop project schedule | 100 | 10360 | 0 | 10360 | 10360 | 10360 | 10360 | 0 | 0
Establish project budget | 100 | 11200 | 0 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 0 | 0
Assemble project team | 100 | 1600 | 0 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 0
Develop project communication plan | 100 | 1600 | 0 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 0
Conduct market research | 100 | 7200 | 50000 | 57200 | 57200 | 57200 | 60000 | 0 | -2800
Define product requirements | 100 | 9800 | 0 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 0 | 0
Develop product concept | 100 | 5600 | 0 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 0 | 0
Evaluate and select initial product design | 50 | 10360 | 0 | 10360 | 6216 | 5180 | 6216 | -1036 | -1036
Cummulative |  | 61720 | 50000 | 111720 | 107576 | 106540 | 110376 | -1036 | -3836
Earned Value Analysis for Period 3
Task | % Complete | PV |  |  |  | EV | AC | SV | CV
|  | HR | Other | Total | PVPP
Define project scope and objectives | 100 | 4000 | 0 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0
Develop project schedule | 100 | 10360 | 0 | 10360 | 10360 | 10360 | 10360 | 0 | 0
Establish project budget | 100 | 11200 | 0 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 0 | 0
Assemble project team | 100 | 1600 | 0 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 0
Develop project communication plan | 100 | 1600 | 0 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 0
Conduct market research | 100 | 7200 | 50000 | 57200 | 57200 | 57200 | 60000 | 0 | -2800
Define product requirements | 100 | 9800 | 0 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 0 | 0
Develop product concept | 100 | 5600 | 0 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 0 | 0
Evaluate and select initial product design | 100 | 10360 | 0 | 10360 | 10360 | 10360 | 10360 | 0 | 0
Network module | 0 | 15540 | 50000 | 65540 | 63573.8 | 0 | 64884.6 | -63573.8 | -64884.6
Processor design | 0 | 15540 | 65000 | 80540 | 78123.8 | 0 | 78123.8 | -78123.8 | -78123.8
GPU and RAM | 0 | 5180 | 25000 | 30180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Storage and optical drive | 0 | 15540 | 150000 | 165540 | 0 | 0 | 150000 | 0 | -150000
Sensors | 0 | 15540 | 75000 | 90540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metal casing | 0 | 15540 | 10000 | 25540 | 24263 | 0 | 20000 | -24263 | -20000
Display | 0 | 5180 | 15000 | 20180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Switches | 0 | 5180 | 10000 | 15180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hardware doccumentation | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UI design | 0 | 44400 | 250000 | 294400 | 97152 | 0 | 250000 | -97152 | -250000
Patch design | 0 | 51800 | 350000 | 401800 | 90405 | 0 | 350000 | -90405 | -350000
Cummulative |  | 252660 | 1050000 | 1302660 | 465237.6 | 111720 | 1027528.4 | -353517.6 | -915808.4